## Hoja1
Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5163-CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Subcapítulo | 01-CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Unidad Ejecutora | 0001-CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Misión | Regular, desarrollar, fomentar y fiscalizar las actividades de explotación e investigación pesquera y acuícola y/o extracción de los recursos bióticos acuáticos del país, implementando un sistema de producción y comercialización basado en los principios de la pesca responsable y el uso racional del ambiente, para la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población y para el desarrollo sostenible de este sector de la economía nacional.
Visión | Elevar la calidad, eficiencia y efectividad en la gestión del desarrollo de la industria pesquera y de la acuicultura en el país, para mejorar y reforzar las políticas públicas, en beneficio de los recursos acuáticos vivos, el aumento del consumo de los productos pesqueros y el crecimiento sostenible del sector, a través de la implementación de mejores prácticas y asesoramientos técnicos a nivel nacional e internacional.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | DESARROLLO PRODUCTIVO
Objetivo general: | 3.4 | Empleos suficientes y dignos
Objetivo(s) específico(s): | 3.4.1 | Propiciar mayores niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, en actividades de alto valor agregado y capacidad de generación de empleo decente
III. Información del Programa
Nombre: | 11 - Fomento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas.
Descripción: | Regular todas las actividades de recolección y/o extracción de los recursos biológicos marino, llevadas a cabo en las áreas marinas bajo soberanía o jurisdicción de la República Dominicana, tanto para las embarcaciones de pesca nacionales como para extranjeras.
Beneficiarios: | Cooperativas, asociaciones, grupos y personas independiente Involucrados en las actividades pesquera y acuícola de la República Dominicana.
Resultado Asociado: | Aumentar la cantidad de personas reguladas en la extracción y la recolección de recursos biológicos marino, mediante licencias para comercialización y explotación pesquera a nivel nacional, de 4,250 en el año 2021 a 5,600 en el año 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
224695000 |  | 246887956.46 |  |  | 92502239.39 |  |  | 37.47%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
6319-Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación | Cantidad de licencias entregadas | 5600 | 253125376 | 2400 | 105738822 | 5829 | 92502239.39 | 104.1% | 36.54%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación
Descripción del producto: | Este producto consiste en controlar y regularizar las licencias de importaciones y exportaciones relacionados al sector pesquero nacional.
Logros alcanzados: | En el semestre enero-junio, se lograron un total de 5,829 renovaciones y emisiones de licencias de pescadores a nivel nacional. Este logro, corresponde al 242.88 % de la ejecución con respecto a lo programado para el año. En cuanto a la ejecución financiera se logro un 87.48% en relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío: | El excedente en la ejecución física con relación a lo programado se debe a que realizamos jornadas nacionales de Licenciamiento extraordinarias, sobre registros de empresas y personas que comercializan y explotan recursos pesqueros y acuícola. Mientras que en la ejecución financiera presento una desviación de un 12.53% con relación a la meta, por la aplicación de la política de mejorar la calidad del gasto institucional.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 224695000
Presupuesto modificado: | 246887956.46 |  |  |  |  | LAURA FLORENTINO
Total devengado: | 92502239.39 |  |  |  |  | Enc. Departamento de Planificación y Desarrollo